## Slide 1
FitClub MVP мерзімінің ықтимал болжамы
15 story · 10 000 симуляция · seed 42 · басталу: 08.10.2026
Заказчикке арналған сақ болжам
P85 · 4 апта
05 қараша 2026
P50 / P70: 3 апта · 29 қазан
Жұмыс baseline-ы: 16.12.2026
қайта болжам: 22.10.2026
Chart: Аяқталу ұзақтығының таралуы
| 2 апта | 3 апта | 4 апта | 5 апта | 6 апта
Ықтималдық | 0.253 | 0.5345 | 0.1887 | 0.0228 | 0.001
Маңызды: бұл FitClub тарихы емес, 6-дәрістегі оқу throughput үлгісі.
Сондықтан 05.11 — уәде емес. Екі нақты аптадан кейін өз дерегімізбен қайта есептейміз.
Notes: Дереккөз: «Лекция 6. Оценка», 25-слайдтағы throughput үлгісі [3,8,4,10,2,7,9,5,6,6]. FitClub backlog: docs/requirements/backlog.md. Жұмыс baseline: docs/plan/release-plan.md. Бұл дерек FitClub-тың нақты тарихы емес.