## Қорытынды
FitClub ЛЗ6 — ықтимал мерзім болжамы
10 000 Monte Carlo іске қосуы ¦ backlog: 15 story ¦ seed: 42 ¦ есеп күні: 07.10.2026
Кіріс | Мән |  | Деңгей | Апта | Күн
Backlog, story | 15 |  | P50 | 3 | 29.10.2026
Симуляция саны | 10000 |  | P70 | 3 | 29.10.2026
Басталу күні | 08.10.2026 |  | P85 | 4 | 05.11.2026
Дерек түрі | 6-дәрістегі сыртқы үлгі |  | P95 | 4 | 05.11.2026
Қайта есептеу күні | 22.10.2026
Басқарушылық шешім
Monte Carlo P85 = 4 апта (05.11.2026), бірақ дерек FitClub-тың өз тарихы емес. Сондықтан команда 05.11 күнін уәде етпейді: жұмыс baseline-ы — 16.12.2026. 22.10.2026 күні екі нақты апта throughput жиналған соң модель жаңартылады.
Салыстыру | Көлем | Қарқын | Нәтиже | Мәртебе | Неге өзгеше
Monte Carlo | 15 story | сыртқы үлгі, орташа 6 story/апта | P85 = 4 апта | диагностикалық | Story саны және басқа reference class
ЛЗ5 baseline | 45 SP | 4,5 SP/апта жоспарлық | 16.12.2026 | жұмыс базасы | Тест, интеграция, құжат және оқу кестесі
P85 — енгізілген дерек өзгермесе, симуляциялардың кемінде 85%-ында жұмыс осы аптадан кеш емес аяқталады. Бұл кепілдік емес.

## Throughput
Тарихи throughput үлгісі
Дереккөз: «Лекция 6. Оценка», 25-слайд. Бұл FitClub-тың нақты тарихы емес.
Апта | Аяқталған story | Мәртебе
1 | 3 | Оқытушы үлгісі
2 | 8 | Оқытушы үлгісі
3 | 4 | Оқытушы үлгісі
4 | 10 | Оқытушы үлгісі
5 | 2 | Оқытушы үлгісі
6 | 7 | Оқытушы үлгісі
7 | 9 | Оқытушы үлгісі
8 | 5 | Оқытушы үлгісі
9 | 6 | Оқытушы үлгісі
10 | 6 | Оқытушы үлгісі
Көрсеткіш | Мән
Орташа | 6
Медиана | 6

## Симуляция
Monte Carlo нәтижесі
10 000 іске қосу ¦ backlog 15 story ¦ seed 42 ¦ ноутбуктағы есеппен бірдей
Апта | Саны | Ықтималдық | Жинақталған | Деңгей | Апта
2 | 2530 | 25.3% | 25.3% | 50% | 3
3 | 5345 | 53.45% | 78.75% | 70% | 3
4 | 1887 | 18.87% | 97.62% | 85% | 4
5 | 228 | 2.28% | 99.9% | 95% | 4
6 | 10 | 0.1% | 100%
Барлығы | 10000 | 100% | 100%

## Покер
Planning Poker — алдын ала модель
Нақты дауыс хаттамасы емес. Команда сессия өткізіп, үш дауыс бағанын растауы немесе түзетуі керек.
ID | Story | Айдос | Ануар | Әділбек | Min | Max | Spread | Ұсыныс SP | Айырмашылық себебі | Мәртебе
US01 | Кіру және рөлдер | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | Сессия мерзімі және рөлдік құқық | Команда растауы керек
US02 | Клиент карточкасы | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | Міндетті өріс, дубль, телефон пішімі | Команда растауы керек
US03 | Клиентті іздеу | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | Іздеу өрісі және дерекке қолжетімділік | Команда растауы керек
US04 | Абонемент құру | 3 | 5 | 8 | 3 | 8 | 5 | 5 | Тариф түрі, мерзім, аудит | Команда растауы керек
US06 | Төлемді тіркеу | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | Төлем күйі, қайталау, idempotency | Команда растауы керек
US08 | Жаттығуға жазылу | 3 | 5 | 8 | 3 | 8 | 5 | 5 | Соңғы орынға параллель сұраныс | Команда растауы керек
US09 | Бас тарту | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | Кеш бас тарту және орынды қайтару | Команда растауы керек
US11 | Келуді белгілеу | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | Қайталама белгілеу, лимит, журнал | Команда растауы керек
US12 | Күндік көрсеткіш | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | Агрегация анықтамасы және құқық | Команда растауы керек
US19 | Бір реттік келу | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | Жазылусыз келу және сұраныс ID | Команда растауы керек
Талқылаудың мақсаты: орташа сан шығару емес, жасырын тәуелділік, ұмытылған тест, аудит, concurrency және Definition of Done жұмысын табу.

## Допущения
Дереккөздер және допущениелер
Әр санның қайдан шыққаны және қалай қолданылатыны
Элемент | Мән | Санат | Түсіндірме/дереккөз
Throughput | 3,8,4,10,2,7,9,5,6,6 | Оқу дерегі | «Лекция 6. Оценка», 25-слайд; FitClub тарихы емес
Backlog | 15 story | Жоба дерегі | FitClub ЛЗ4 MVP backlog
Симуляция | 10 000 | Модель параметрі | ЛЗ6 талабы
Seed | 42 | Модель параметрі | Қайталанғыштық
Басталу | 08.10.2026 | Болжам | ЛЗ6-дан кейінгі күн
ЛЗ5 baseline | 16.12.2026 | Жоба жоспары | docs/plan/release-plan.md
Қайта есептеу | 22.10.2026 | Басқарушылық шешім | Екі нақты аптадан кейін
Planning Poker | 10 story | Алдын ала модель | Нақты команда сессиясы растауы керек
Шектеу: сыртқы throughput пен FitClub story-лерінің өлшемі бірдей екені дәлелденбеген. Сондықтан Monte Carlo нәтижесі мерзім уәдесі емес.