# FitClub ЛЗ6: бағалау және ықтимал мерзім

ИТ жобаларын басқару · 6 апта · 07.10.2026

Команда: Айдос — өнім менеджері және бас әзірлеуші; Ануар — заказчикпен коммуникация; Әділбек — QA тестер және әзірлеуші көмекшісі.

Жұмыстың мақсаты — бір ғана күнді болжау емес, FitClub MVP аяқталу мерзімін ықтималдық диапазонымен бағалау, детерминистік жоспармен салыстыру және Planning Poker арқылы жасырын жұмысты табу.

Негізгі қорытынды: оқу дерегі P85 = 4 апта көрсетеді, бірақ FitClub-тың өз тарихы жоқ. Сондықтан басқарушылық baseline — 16.12.2026, қайта болжам — 22.10.2026.

# 1 Бастапқы дерек және шектеу

| Параметр | Мән | Санат |
| --- | --- | --- |
| Апталық throughput | 3, 8, 4, 10, 2, 7, 9, 5, 6, 6 | 6-дәрістегі оқу үлгісі |
| Backlog | 15 story | FitClub ЛЗ4 |
| Симуляция | 10 000 | ЛЗ6 параметрі |
| Seed | 42 | Қайталанғыштық |
| Басталу күні | 08.10.2026 | Болжам |

Throughput — бір аптада толық аяқталған backlog элементтерінің саны. Қатар FitClub командасының өлшенген тарихы емес, сондықтан нәтижені нақты өнімнің кепілді мерзімі ретінде қолдануға болмайды.

# 2 Monte Carlo моделі

Әр іске қосуда тарихи қатардан кездейсоқ апталық throughput алынады. Жиналған орындалған story саны 15-ке жеткенше апта саны есептеледі. Процесс 10 000 рет қайталанады. Соңында аяқталу аптасының таралуы және P50/P70/P85/P95 процентильдері табылады.

| Ұзақтық | Саны | Ықтималдық | Жинақталған |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 апта | 2 530 | 25,30% | 25,30% |
| 3 апта | 5 345 | 53,45% | 78,75% |
| 4 апта | 1 887 | 18,87% | 97,62% |
| 5 апта | 228 | 2,28% | 99,90% |
| 6 апта | 10 | 0,10% | 100,00% |

| Деңгей | Апта | Күн |
| --- | --- | --- |
| P50 | 3 | 29.10.2026 |
| P70 | 3 | 29.10.2026 |
| P85 | 4 | 05.11.2026 |
| P95 | 4 | 05.11.2026 |

P85 дегеніміз — модельдегі симуляциялардың кемінде 85 пайызында backlog төрт аптадан кеш емес аяқталды. Бұл кепілдік емес: дерек немесе backlog сипаты өзгерсе, нәтиже де өзгереді.

# 3 Детерминистік жоспармен салыстыру

| Әдіс | Көлем | Қарқын | Нәтиже | Қолдану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Monte Carlo | 15 story | Оқу үлгісі: орташа 6 story/апта | P85 = 4 апта | Тәуекел диапазонын түсіндіру |
| ЛЗ5 baseline | 45 SP | Жоспарлық 4,5 SP/апта | 16.12.2026 | Күнделікті жұмыс базасы |

Нәтижелердің алшақтығы — модель қатесі деп автоматты айтуға болмайды. Олар әртүрлі сұраққа жауап береді:

• Monte Carlo story санын және сыртқы reference class-ты қолданады.

• ЛЗ5 story point-ты, интеграцияны, тестті, құжатты және студенттердің оқу кестесін қамтиды.

• Оқытушы үлгісіндегі story-лер FitClub story-лерінен кіші болуы мүмкін.

• FitClub командасында әлі калибрленген velocity немесе throughput жоқ.

Шешім: 05.11.2026 уәде ретінде берілмейді. 16.12.2026 baseline сақталады; 22.10.2026 күні екі нақты аптадан кейін қайта есептеу жасалады.

# 4 Planning Poker

Төмендегі дауыстар — үш рөлдің ықтимал көзқарасын көрсетуге арналған алдын ала модель. Бұл нақты өткізілген сессия хаттамасы емес.

| ID | Story | А | Ан | Ә | Spread | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US01 | Кіру және рөлдер | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| US02 | Клиент карточкасы | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| US03 | Клиентті іздеу | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| US04 | Абонемент құру | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 |
| US06 | Төлемді тіркеу | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| US08 | Жаттығуға жазылу | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 |
| US09 | Бас тарту | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| US11 | Келуді белгілеу | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| US12 | Күндік көрсеткіш | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| US19 | Бір реттік келу | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 |

Ең үлкен spread US04 және US08-де. Себептері: тариф түрі, аудит, соңғы орынға параллель сұраныс, қайталама операциядан қорғаныс және толық Definition of Done. Дауыс айырмасы орташа мәнмен жабылмайды; ең жоғары және ең төмен дауыс иелері себебін түсіндіреді, story шекарасы нақтыланады, содан кейін қайта дауыс беріледі.

Команда қорғауға дейін 15–20 минуттық нақты сессия өткізіп, Excel-дегі үш дауыс бағанын растауы немесе түзетуі керек.

# 5 Заказчикке коммуникация

Заказчикке айтылатын тұжырым:

«Оқу throughput үлгісі бойынша P50/P70 — 29 қазан, P85/P95 — 5 қараша. Бұл FitClub тарихы болмағандықтан, 5 қарашаны уәде етпейміз. Жұмыс baseline-ы — 16 желтоқсан. 22 қазанда өз дерегімізбен қайта есептейміз».

Болжам мына жағдайда өзгереді: backlog көлемі өссе немесе қысқарса; story өлшемі өзгерсе; Definition of Done-қа жаңа жұмыс қосылса; сыртқы төлем, кесте немесе заказчик шешімі кешіксе; команда capacity-і өзгерсе.

# 6 Қайталанғыштық және бақылау

• Ноутбук Python/Colab-та Run all арқылы орындалады.

• Seed 42 бірдей кездейсоқ тізбекті қайта алуға мүмкіндік береді.

• Excel-де бастапқы дерек, формулалар, таралу және диаграммалар бөлек беттерде.

• Екі аптадан кейін оқу үлгісі нақты FitClub throughput-ымен алмастырылады.

• Кемінде 4 апта бірдей Definition of Done қолданылған тарих жиналған соң болжам тұрақтырақ болады.

## Дереккөздер

«Лекция 6. Оценка», 25-слайд — throughput үлгісі.

FitClub ЛЗ4: docs/requirements/backlog.md — MVP backlog.

FitClub ЛЗ5: docs/plan/release-plan.md — 16.12.2026 baseline.

GitHub: https://github.com/Scr1ptK1ng/fitclub-project/tree/main/docs/estimation