## Қорытынды
FitClub ЛЗ7 — тәуекелдер және қауіпсіздік
24 тәуекел ¦ STRIDE: аутентификация ¦ нақты Gitleaks/Trivy сканы ¦ 07.10.2026
Көрсеткіш | Мән | Деңгей | Саны | Шешім
Барлық тәуекел | 24 | Критикалық | 5 | Апта сайын қарау
Критикалық (15–25) | 5 | Жоғары | 13 | Апта сайын қарау
Жоғары (10–14) | 13 | Орта | 6 | Екі апта сайын
Орта (5–9) | 6 | Төмен | 0 | Ай сайын
Төмен (1–4) | 0
Жеке иесі бар | 24
Басқарушылық шешім
Алғашқы басымдық — R01, R04, R05, R02 және R03. SEC-01/02/03 backlog тапсырмалары осы тәуекелдерді азайтады. Нақты дерек production-да қолданылмайды: хостинг, заңды негіз және retention бекітілгенге дейін тек синтетикалық дерек пайдаланылады.
Шынайылық ескертуі: тізім — pre-mortem сессиясына дайын кандидат. Команда бағаларды талқылап, хаттамада растауы тиіс.

## Тәуекелдер
FitClub тәуекелдер тізілімі
P және I: 1–5 ¦ Ұпай = P×I ¦ әр тәуекелде бір иесі және байқалатын trigger бар
ID | Санат | Егер… | Онда… | P | I | Ұпай | Деңгей | Иесі | Стратегия | Байқалатын trigger | Жауап жоспары | Шолу күні | Күйі | Қалдық P | Қалдық I | Қалдық ұпай | Ескерту
R01 | Қауіпсіздік | рөлдер серверде тексерілмесе немесе аутентификация әлсіз болса | бөгде адам клиент дерегіне қол жеткізеді | 4 | 5 | 20 | Критикалық | Айдос | Азайту | рұқсатсыз сұрау 200 қайтарады не 5+ сәтсіз кіру/10 мин | RBAC, rate-limit, сессияны тоқтату, теріс тесттер | 14.10.2026 | Ашық | 2 | 5 | 10 | Top-5
R02 | Құпиялылық | экспорт, лог не backup-та жеке дерек ашық қалса | деректер тарайды және сенім жоғалады | 3 | 5 | 15 | Критикалық | Әділбек | Азайту | лог/экспорттан телефон не токен табылады | өрістерді маскалау, рұқсатты шектеу, инцидент жоспары | 14.10.2026 | Ашық | 2 | 5 | 10 | Top-5
R03 | Үздіксіздік | backup бөлек сақталмаса немесе restore тексерілмесе | ақаудан кейін дерек қалпына келмейді | 3 | 5 | 15 | Критикалық | Айдос | Азайту | соңғы сәтті backup >24 сағ немесе restore-тест жоқ | күнделікті backup, бөлек сақтау, айлық restore-тест | 14.10.2026 | Ашық | 2 | 4 | 8 | Top-5
R04 | Талап | оқытушы қабылдау талабын өзгертсе не талап түсініксіз болса | команда қате нәтиже дайындайды | 4 | 4 | 16 | Критикалық | Ануар | Болдырмау | критерийге жауапсыз сұрақ немесе қайшы пікір | decision log, мысалмен нақтылау, жазбаша бекіту | 14.10.2026 | Ашық | 2 | 3 | 6 | Top-5
R05 | Команда | негізгі әзірлеуші қолжетімсіз болса | жұмыс пен қорғау тоқтайды | 4 | 4 | 16 | Критикалық | Айдос | Азайту | 2 күннен артық blocker не тек бір адам білетін модуль | README, task handoff, Әділбекке резервтік нұсқаулық | 14.10.2026 | Ашық | 2 | 3 | 6 | Top-5
R06 | Функционал | екі сұрау бір орынға қатар келсе | double booking пайда болады | 3 | 4 | 12 | Жоғары | Әділбек | Азайту | бір уақытқа екі белсенді бронь | DB unique constraint, транзакция, concurrency test | 21.10.2026 | Ашық | 2 | 3 | 6
R07 | Функционал | қатысу екі рет белгіленсе | абонемент лимиті қате азаяды | 3 | 4 | 12 | Жоғары | Әділбек | Азайту | бір клиент/сабаққа екі attendance | idempotency key, unique constraint, regression test | 21.10.2026 | Ашық | 2 | 3 | 6
R08 | Қауіпсіздік | құпия кілт Git-ке commit жасалса | жүйеге заңсыз кіру мүмкін болады | 2 | 5 | 10 | Жоғары | Айдос | Азайту | Gitleaks finding немесе token pattern | secret manager, pre-commit/CI scan, key rotation | 21.10.2026 | Ашық | 1 | 5 | 5
R09 | Қауіпсіздік | осал тәуелділік қолданылса | белгілі осалдық эксплуатацияланады | 3 | 4 | 12 | Жоғары | Әділбек | Азайту | Trivy HIGH/CRITICAL finding | нұсқаны жаңарту, тәуекелді қабылдауды құжаттау | 21.10.2026 | Ашық | 2 | 4 | 8
R10 | Қауіпсіздік | кіруде rate-limit болмаса | brute-force шабуылы мүмкін болады | 3 | 4 | 12 | Жоғары | Айдос | Азайту | бір IP/аккаунттан 5+ сәтсіз кіру/10 мин | rate-limit, уақытша lock, alert | 21.10.2026 | Ашық | 2 | 4 | 8
R11 | Аудит | әкімші әрекеттері толық логталмаса | өзгерісті кім жасағаны дәлелденбейді | 3 | 4 | 12 | Жоғары | Әділбек | Азайту | өзгерісте actor/time/request ID жоқ | өзгермейтін audit log және QA тексеруі | 21.10.2026 | Ашық | 2 | 3 | 6
R12 | Қауіпсіздік | әкімші құрылғысы жоғалса | белсенді сессияны бөтен адам қолданады | 2 | 4 | 8 | Орта | Айдос | Азайту | жоғалған құрылғы немесе күмәнді жаңа кіру | қысқа session TTL, logout-all, пароль ауыстыру | 28.10.2026 | Ашық | 1 | 4 | 4
R13 | Инфрақұрылым | хостинг пен дерек орналасуы кеш бекітілсе | пилот кешігеді және compliance тексерілмейді | 3 | 3 | 9 | Орта | Ануар | Азайту | 22.10.2026-ға дейін шешім жоқ | 2 нұсқаны салыстыру, шешімді оқытушымен бекіту | 21.10.2026 | Ашық | 2 | 3 | 6
R14 | Дерек | сыртқы үлгі дерек нақты клубқа сәйкес келмесе | қаржылық/өнімдік шешім қате болады | 4 | 3 | 12 | Жоғары | Айдос | Қабылдау/азайту | нақты мән болжамнан ±20% ауытқиды | болжамды белгілеу, сезімталдық, пилот дерегімен қайта есептеу | 28.10.2026 | Ашық | 3 | 3 | 9
R15 | Scope | төлем, push және басқа функциялар MVP-ге қосыла берсе | мерзім мен сапа нашарлайды | 3 | 4 | 12 | Жоғары | Ануар | Болдырмау | sprint ішінде бекітілмеген функция пайда болды | scope baseline, change request, MoSCoW | 21.10.2026 | Ашық | 2 | 3 | 6
R16 | Дерек | бастапқы Excel/қағаз дерегі лас болса | миграцияда клиент жазбалары жоғалады/қайталанады | 3 | 4 | 12 | Жоғары | Әділбек | Азайту | duplicate >2% немесе міндетті өріс бос | dry-run, валидация есебі, rollback көшірмесі | 28.10.2026 | Ашық | 2 | 3 | 6
R17 | Сәйкестік | келісім және сақтау мерзімі бекітілмесе | жеке дерек заңсыз не артық сақталуы мүмкін | 3 | 4 | 12 | Жоғары | Ануар | Болдырмау | пилотқа дейін мақұлданған негіз/мерзім жоқ | consent/contract негізін бекіту, retention рәсімі | 21.10.2026 | Ашық | 2 | 4 | 8
R18 | Үздіксіздік | backup өндірістік сервермен бірге сақталса | бір ақау негізгі және көшірме деректі жояды | 2 | 5 | 10 | Жоғары | Айдос | Азайту | backup бір storage/credential қолданады | бөлек storage/account, шифрлау, restore-тест | 28.10.2026 | Ашық | 1 | 5 | 5
R19 | AI | кейін AI ұсынысы қосылып, бағалау жасалмаса | қате не түсіндірілмейтін шешім пайда болады | 2 | 3 | 6 | Орта | Ануар | Болдырмау | backlog-та AI/ML story пайда болды | жаңа тәуекел бағалауы және human review | 04.11.2026 | Ашық | 1 | 3 | 3
R20 | Қолжетімділік | GitHub құқықтары тым кең болса | файлдар кездейсоқ не әдейі өзгереді | 2 | 4 | 8 | Орта | Айдос | Азайту | қажетсіз write/admin рөлі | least privilege, branch protection, review | 28.10.2026 | Ашық | 1 | 4 | 4
R21 | Қолжетімділік | сервис істен шықса | әкімші тіркеу мен кестені қолдана алмайды | 3 | 3 | 9 | Орта | Айдос | Азайту | health-check 5 мин қате немесе SLA бұзылды | health-check, rollback, status хабарлау | 28.10.2026 | Ашық | 2 | 3 | 6
R22 | UX | қазақша/орысша атаулар қате аударылса | пайдаланушы операцияны қате түсінеді | 3 | 2 | 6 | Орта | Әділбек | Азайту | UAT-та термин бойынша 2+ ескерту | glossary, екі тілдік QA, мәтінді бекіту | 04.11.2026 | Ашық | 2 | 2 | 4
R23 | Сапа | тест пен қабылдау дәлелі сақталмаса | функция бар болса да ЛЗ қабылданбайды | 3 | 4 | 12 | Жоғары | Әділбек | Азайту | story-де screenshot/log/test result жоқ | Definition of Done-ға evidence қосу | 21.10.2026 | Ашық | 2 | 3 | 6
R24 | Кесте | емтихан/басқа пән жүктемесі өссе | sprint тапсырмалары кешігеді | 4 | 3 | 12 | Жоғары | Айдос | Азайту | 2 күн қатарынан жоспарланған жұмыс орындалмады | буфер, WIP лимиті, міндетті қайта жоспарлау | 14.10.2026 | Ашық | 3 | 2 | 6

## Топ 5
Top-5 тәуекел — егжей-тегжейлі жоспар
Алдын алу және trigger орындалса contingency жоспары бөлек көрсетілді
ID | Тәуекел | Себеп | Салдар | Алдын алу | Trigger | Trigger болғандағы жауап | Иесі | Мерзім | Қалдық ұпай
R01 | Рұқсатсыз қол жеткізу | RBAC/rate-limit/session толық емес | жеке дерек ашылады | серверлік RBAC, secure cookie, теріс тест | API 200 немесе 5+ сәтсіз кіру/10 мин | сессияны тоқтату, логты сақтау, құқықты түзету | Айдос | 22.10.2026 | 10
R04 | Талап түсініксіз | ауызша талап әртүрлі түсіндіріледі | ЛЗ қабылданбайды | decision log, acceptance checklist | жауапсыз сұрақ немесе қайшы пікір | scope/backlog жаңарту және жазбаша нақтылау | Ануар | 14.10.2026 | 6
R05 | Бір адамға тәуелділік | архитектураны бір адам біледі | жұмыс тоқтайды | README, handoff, шағын өзгеріс | blocker >2 күн | scope қысқарту, резервтік иеге беру | Айдос | 21.10.2026 | 6
R02 | Жеке дерек таралуы | экспорт/лог/backup ашық | құқықтық және беделдік шығын | минимизация, маскалау, синтетика | телефон/token/толық экспорт табылады | қолды жабу, кілт ауыстыру, ауқымды анықтау | Әділбек | 05.11.2026 | 10
R03 | Қалпына келмеу | backup бөлек емес/restore жоқ | жазбалар жоғалады | күнделікті бөлек backup, restore-тест | backup >24 сағ немесе тест жоқ | өзгерісті тоқтату, таза көшірмені қалпына келтіру | Айдос | 05.11.2026 | 8

## STRIDE
STRIDE — аутентификация компоненті
Қамту: браузер → Auth/API → User DB және Session/Audit store
STRIDE | Қауіп сценарийі | Компонент | RAID | P | I | Бақылау | Иесі
Spoofing | ұрланған пароль немесе brute-force | Login flow / Auth API | R10, R01 | 3 | 4 | hash, rate-limit, lockout, generic error | Айдос
Tampering | role/session параметрін өзгерту | Session / Auth API | R01 | 4 | 5 | server-side RBAC, opaque session, validation | Айдос
Repudiation | әкімшілік өзгерісті жоққа шығару | Audit log | R11 | 3 | 4 | actor/time/request ID бар audit log | Әділбек
Information disclosure | лог, response, export-та телефон/token | DB / flow / log | R02, R11 | 3 | 5 | TLS, маскалау, minimization, least privilege | Әділбек
Denial of service | login endpoint-ке көп сұрау | Auth API | R21 | 3 | 3 | rate-limit, timeout, health-check, alert | Айдос
Elevation of privilege | менеджер әкімші API-ын шақырады | Auth API | R01 | 4 | 5 | deny-by-default, permission matrix, negative tests | Айдос
Threat Dragon: ThreatDragonModels/FitClub-Authentication/FitClub-Authentication.json — ресми schema бойынша тексерілді.

## Сәйкестік
Жеке деректер және AI сәйкестігі
Оқу жобасына арналған бастапқы чек-парақ; production алдында оператор/жауапты тұлға бекітеді
Бөлім | Шешім | Күйі | Иесі | Мерзім | Дәлел/әрекет | Дереккөз
Дерек санаты | аты-жөні, телефон, абонемент, бронь/келу, төлем күйі, рөл, audit | Жоба | Ануар | 29.10.2026 | data inventory бекіту | ҚР заңы
Минимизация | ЖСН, мекенжай, диагноз және карта деректемесі жиналмайды | Жоба | Ануар | 29.10.2026 | өріс тізімі | ҚР заңы
Заңды негіз | айқын келісім және қызмет шартына қажетті өңдеу; оператор растауы тиіс | Жоба | Ануар | 29.10.2026 | consent/contract шешімі | ҚР заңы
Келісім дәлелі | мәтін нұсқасы, уақыт, пайдаланушы, қайтарып алу оқиғасы | Жоба | Айдос | 05.11.2026 | consent log | ҚР заңы
Сақтау орны | хостинг бекітілмеген; ел/провайдер/backup орны пилотқа дейін жазылады | Тыйым | Айдос | 29.10.2026 | hosting decision | Қорғау қағидасы
Тест дерегі | тек синтетикалық дерек | Дайын | Әділбек | 07.10.2026 | test dataset | Команда шешімі
Қолжетімділік | admin — операция; manager — агрегат; trainer — өз сабағы; dev — синтетика | Жоба | Айдос | 29.10.2026 | access matrix | Least privilege
Қорғау | TLS, RBAC, secure session, masking, encrypted backup, audit | Жоба | Айдос | 05.11.2026 | security test | Қорғау қағидасы
Retention | ұсыныс: абонементтен кейін 12 ай, кейін жою/анонимдеу; растау керек | Жоба | Ануар | 29.10.2026 | retention policy | ҚР заңы
Субъект сұрауы | қолжеткізу, түзету, қайтару, жою рәсімі | Жоба | Ануар | 05.11.2026 | request procedure | ҚР заңы
Инцидент | қолды тоқтату, логты сақтау, ауқымды анықтау, хабарлау | Жоба | Әділбек | 05.11.2026 | incident playbook | Қорғау қағидасы
AI | MVP-де AI компоненті жоқ; кейін қосылса қайта бағаланады | Қолданылмайды | Ануар | 07.10.2026 | AI change gate | Команда шешімі
Ресми сілтемелер: https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1300000094 және https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2300032810 (қаралған күні 07.10.2026).

## Backlog
Тәуекелдерді азайту backlog-ы
Кемінде 3 нақты жұмыс: иесі, мерзімі және тексерілетін қабылдау критерийі бар
ID | Тапсырма | Тәуекелдер | Иесі | Мерзім | Қабылдау критерийі | Күйі
SEC-01 | Аутентификация және RBAC-ты күшейту | R01, R10, R12 | Айдос | 22.10.2026 | құқық матрицасы; теріс API тесті; 5 сәтсіз кіруден кейін rate-limit; session expiry/revoke | To do
SEC-02 | Жеке деректер картасын және retention шешімін бекіту | R02, R13, R17 | Ануар | 29.10.2026 | санат, негіз, storage, access, retention және consent нақты оператор/оқытушымен бекітілген | To do
SEC-03 | Security және recovery gate құру | R03, R08, R09, R18, R23 | Әділбек | 05.11.2026 | Gitleaks/Trivy; бөлек backup; restore-тест RPO 24 сағ/RTO 4 сағ; evidence | To do

## Скан
Қауіпсіздік скандары
Нақты орындалған тексерулер; нөлдік finding — болашақ код қауіпсіз деген кепілдік емес
Құрал | Нұсқа | Қамту | Commit | Нәтиже | Шектеу
Gitleaks | 8.30.1 | Git тарихы: 1 commit, 334.52 KB | 27ea53fc22549cb5c7dba69f32a80b1c15b4d7ab | 0 secret finding | код пен болашақ commit сайын қайталау керек
Trivy | 0.75.0 | filesystem: secret, misconfig | 27ea53fc22549cb5c7dba69f32a80b1c15b4d7ab | 0 finding | lock-файл/өндірістік config жоқ; vulnerability scan шектеулі
Шешім: SEC-03 жұмысы сканды CI/релиз қақпасына айналдырады және код/конфигурация қосылғанда қайта іске қосады.

## RAID контекст
RAID контексті
Risk бөлек тізілімде; мұнда Assumption, Issue және Dependency көрсетілді
Түрі | ID | Жазба | Иесі | Бақылау күні | Әрекет
Assumption | A01 | Пилотқа дейін тек синтетикалық дерек қолданылады | Айдос | 21.10.2026 | әр demo алдында тексеру
Assumption | A02 | Қазіргі MVP-де AI компоненті жоқ | Ануар | 04.11.2026 | AI story ашылса қайта бағалау
Issue | I01 | Нақты клуб статистикасы әлі алынбаған | Ануар | 21.10.2026 | болжам ретінде белгілеу
Issue | I02 | Тәуекел бағалары командалық сессияда әлі расталмаған | Ануар | 14.10.2026 | 20 минуттық pre-mortem өткізу
Dependency | D01 | Қабылдау критерийі оқытушының растауына тәуелді | Ануар | 14.10.2026 | decision log
Dependency | D02 | Дерек сақтау орны хостинг шешіміне тәуелді | Айдос | 21.10.2026 | hosting comparison
Dependency | D03 | Бронь/қатысу ережесі клуб регламентіне тәуелді | Әділбек | 28.10.2026 | UAT сұрағы

## Шкалалар
Бағалау шкалалары және дереккөздер
Тәуекел бағасын бірдей түсіндіру үшін
P | Ықтималдық | Түсіндірме | I | Әсер | Түсіндірме
1 | Өте сирек | жоба ішінде болуы екіталай | 1 | Елеусіз | шағын қайта жұмыс
2 | Сирек | болуы мүмкін, бірақ белгісі жоқ | 2 | Төмен | бір story кешігуі
3 | Мүмкін | осындай жағдай кездесуі ықтимал | 3 | Орта | sprint/қорғауға әсер
4 | Жиі | нақты алғышарт бар | 4 | Жоғары | негізгі функция/мерзім бұзылады
5 | Өте жиі | қазір орын алуда не қайталанады | 5 | Критикалық | жеке дерек, толық жоғалту не жобаны тоқтату
Ұпай деңгейі: 1–4 төмен; 5–9 орта; 10–14 жоғары; 15–25 критикалық.
Дереккөз | URL |  |  | Қаралған күн
ҚР «Дербес деректер…» заңы | https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1300000094 |  |  | 07.10.2026
Дербес деректерді қорғау қағидалары | https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2300032810 |  |  | 07.10.2026
OWASP Threat Dragon | https://www.threatdragon.com/docs/usage/getting-started.html |  |  | 07.10.2026
Trivy filesystem | https://trivy.dev/docs/latest/target/filesystem/ |  |  | 07.10.2026
Gitleaks | https://github.com/gitleaks/gitleaks |  |  | 07.10.2026